РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИНЕЦКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Железногорского района Курской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

10 сентября 2019 г. №38/а

с. Линец

О начале работы над составлением проекта

бюджета муниципального образования

«Линецкий сельсовет» Железногорского района

Курской области на 2020 год и плановый период

2021 и 2022  годов

В соответствии со статьей 35 Решения Собрания депутатов Линецкого сельсовета Железногорского района от 11.05.2018 г. № 12 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Линецкий сельсовет» Железногорского района Курской области»:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке проекта бюджета муниципального образования «Линецкий сельсовет» Железногорского района Курской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022  годов, согласно приложению  к настоящему распоряжению.

2. Начальнику финансового отдела – главному бухгалтеру администрации Линецкого сельсовета Железногорского района приступить к работе над составлением проекта бюджета муниципального образования «Линецкий сельсовет» на  2020 год и плановый период 2021 и 2022  годов.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.

Глава Линецкого сельсовета

Железногорского района                                                                    Т.В.Брехова

Приложение к распоряжению

Администрации Линецкого сельсовета Железногорского района

от 10.09.2019 г. № 38/а

План мероприятий по подготовке проекта бюджета муниципального образования «Линецкий сельсовет» Железногорского района на 2020 год и плановый период

2021 и 2022  годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики Линецкого сельсовета Железногорского района Курской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов | до 11.11.2019 | Начальник финансового отдела – главный бухгалтер Администрации Линецкого сельсовета Железногорского района |
| 2 | Разработка прогноза социально-экономического развития Линецкого сельсовета Железногорского района Курской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов | до 01.11.2019 | Начальник финансового отдела – главный бухгалтер Администрации Линецкого сельсовета Железногорского района |
| 3 | Подготовка проекта решения о бюджете муниципального образования «Линецкий сельсовет» Железногорского района Курской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов | до 13.11.2019 | Начальник финансового отдела – главный бухгалтер Администрации Линецкого сельсовета Железногорского района |
| 4 | Разработка документов и материалов, представляемых одновременно с проектом решения о бюджете: - пояснительная записка к проекту бюджета; - оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования «Линецкий сельсовет» Железногорского района Курской области на текущий финансовый год; - оценка потерь бюджета поселения от предоставляемых налоговых льгот в очередном финансовом году и в плановом периоде | до 13.11.2019 | Начальник финансового отдела – главный бухгалтер Администрации Линецкого сельсовета Железногорского района |
| 5 | Представление на рассмотрение главы Линецкого сельсовета Железногорского района проекта решения о бюджете муниципального образования «Линецкий сельсовет» Железногорского района Курской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, а также документов и материалов представляемых одновременно с проектом решения о бюджете | до 13.11.2019 | Начальник финансового отдела – главный бухгалтер Администрации Линецкого сельсовета Железногорского района |
| 6 | Принятие решения о внесении проекта решения о бюджете муниципального образования «Линецкий сельсовет» Железногорского района Курской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов с документами и материалами, представляемыми одновременно с проектом решения о бюджете в Собрание депутатов Линецкого сельсовета Железногорского района на рассмотрение | до 15.11.2019 | Глава Линецкого сельсовета Железногорского района |